## Hoja1
Proyecto Bibloteca |  |  |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01
Master Scrum |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Creacion de Repositorio de Githut | bar: 2022-08-24
Link de repocitorios | bar: 2022-08-24
Creacion de Trello | bar: 2022-08-24
Documento de gestion de configuracion | bar: 2022-08-24; 2022-08-29 to 2022-09-10; 2022-09-12 to 2022-09-17; 2022-09-19 to 2022-09-24
Plantilla Frond End | bar: 2022-08-26
Historias de usuario en Trello | bar: 2022-08-24; 2022-09-03; 2022-09-10; 2022-09-17; 2022-09-24
Historia de usuario | bar: 2022-09-03; 2022-09-10; 2022-09-17; 2022-09-24
Acta de entrega y reunion |  | Frond End | bar: 2022-08-24; 2022-08-26; 2022-08-28; 2022-09-11; 2022-09-18; 2022-09-25
Plantilla Frond end | bar: 2022-08-24 to 2022-08-25
Generacion de Botones | bar: 2022-08-27
Interfaz Grafica | bar: 2022-08-28 to 2022-09-03
Coneccion Frond end Back End | bar: 2022-09-03 to 2022-09-11
Historia de usurio |  |  | Back End
APIs | bar: 2022-08-29 to 2022-09-10; 2022-09-12 to 2022-09-17
Codigo | bar: 2022-08-29 to 2022-09-10; 2022-09-12 to 2022-09-17; 2022-09-19 to 2022-09-24
Evaluacion de conectividad con bases de datos | bar: 2022-09-19 to 2022-09-24
Evaluacion de conectividad con Frond End | bar: 2022-09-19 to 2022-09-24
Conectividad Base de datos | bar: 2022-09-12 to 2022-09-17; 2022-09-19 to 2022-09-24
Conectividad Frond End | bar: 2022-09-12 to 2022-09-17; 2022-09-19 to 2022-09-24
Historia de usurio |  | Bases de Datos
Base de datos Usuario | bar: 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-09-01
Base de datos Libros | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02; 2022-09-05 to 2022-09-07
Base de datos Fechas | bar: 2022-09-06 to 2022-09-09
Historia de usuario |  |  |  | Tester
Testear Base de datos | bar: 2022-09-10 to 2022-09-17
Testear Back End | bar: 2022-09-26 to 2022-09-30
Testear Frond | bar: 2022-09-10 to 2022-09-17
Testear la pagina en total
| HITOS |  |  |  | 2022-08-28: SPRINT 1; 2022-09-11: SPRINT 2; 2022-09-18: SPRINT 3; 2022-09-25: SPRINT 4; 2022-10-01: Sustentacion